## Информация об основных показателях деятельности

МБУЗ Родионово-Несветайского района «ЦРБ»   о реализации национального проекта «Здоровье» в Родионово-Несветайском районе за 1-й квартал 2016 года

В 2016 году продолжается реализация мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Родионово-Несветайского района с учетом одного из основных направлений – формирование здорового образа жизни. В феврале 2016 года утвержден Главой Родионово-Несветайского района «План  мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Родионово-Несветайского района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2016» год.

1. Проведены мероприятия, посвященные "Дню  борьбы с туберкулезом" 24 марта 2016 года - День открытых дверей посвященных Всемирному Дню больных с туберкулезом в МБУЗ Родионово-Несветайского района «ЦРБ» (кабинет фтизиатра), с числом слушателей 51 человек.

2.Осуществлялись денежные выплаты участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами.

Произведено дополнительных выплат на сумму 277,400 тыс.руб.

3.Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также фельдшерам скорой медицинской помощи (с 01.07.2006г.)

Произведено дополнительных выплат на сумму 335,700 тыс. руб.

4.Диспансеризация определенных групп взрослого населения. Проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения, подлежит по плану ТФОМС на 2016 год  3100 чел., охвачено диспансеризацией за 1 квартал  903 чел. или  29,1%.

5.Иммунизация населения

План иммунизации населения на 2016 год 15389 человек, охвачено вакцинацией 873 человека или  5,7 %.  В том числе привито против: полиомиелита 193 человек или 13,1%, гепатита В 32 человека или 6,7%, краснухи 83 человека или 16,9%,  дифтерии, коклюша, столбняка 479 человек или 18,23%,  кори, эпидпаротита 83 человека или 16,9%. Низкий охват прививками в 1-м квартале 2016 года объясняется карантинными мероприятиями против эпидемического гриппа в образовательных учреждениях района, что повлекло за собой изменение графика  иммунизации на более поздние сроки и большим удельным весом (63 %) в общем плане иммунизации  прививок против гриппа, которые запланированы на 3-4 кварталы 2016 года.

6.Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику.

Обследованы на ВИЧ инфекции –787 чел., или 67,9% от подлежащих обследованию. На ВГВ и ВГС обследовано по 329 чел. или 100%

7.Мероприятия, направленные на совершенствование организации онкологической помощи населению

Вопросы раннего выявления онкопатологии находятся на постоянном контроле у главного врача. Ежегодно проводятся занятия с врачами и медицинскими работниками ВА и ФАП по вопросам профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований.

Установлен ежемесячный  контроль за исполнением  решения Коллегии министерства здравоохранения Ростовской области от 26.09.2014 года  № 4 «Организация медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в Ростовской области», в том числе диспансерное наблюдением больных с предопухолевыми заболеваниями, онкоскрининговое анкетирование и исследованиями онкомаркёров в тесном взаимодействии со специалистами ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Таганроге. В смотровом кабинете поликлиники организовано проведение профилактических осмотров женского населения. С декабря 2015 года проводятся профилактические осмотры мужского населения района.

При проведении профилактических осмотров женщин в100% случаев производится забор материала для цитологических исследований, в том числе при отсутствии макроскопической патологии гениталий. В женской консультации два врача-гинеколога МБУЗ «ЦРБ» подготовлены по кольпоскопической диагностики. По показаниям, женщинам проводится обследование с использованием жидкостной цитологии. Данная методика используется в работе в течение 2 лет, материал направляется  на исследование в ГБУ РО ОКДЦ и  ГБУ РО ОД г.Таганрога. При проведении плановых эндоскопических исследований проводится забор материала для проведения цитоморфологических исследований в случае выявления любых патологических изменений у женщин и при эндоскопических исследованиях. Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения 140,33, что  ниже целевого показателя по «дорожной карте» - 196,2

8.Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

Во исполнение решения коллегии министерства здравоохранения Ростовской области от 30.05.2014 года № 2 «Организация медицинской помощи при болезнях системы кровообращения в  муниципальных образованиях Ростовской области» и с целью повышения качества оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями издан приказ от 05.08.2014г № 119/ОС «О повышении качества оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями», которым утверждёны  порядок маршрутизации больных с ОКС и ОНМК в Родионово-Несветайского районе,  алгоритм организации выявления пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями  на уровне поликлинического отделения, амбулаторий и ФАП, порядок оказания медицинской  помощи больным с острым коронарным синдромом. Установлен контроль за исполнением утверждённых мероприятий.

Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. населения) 508,71, что  ниже целевого показателя по «дорожной карте» - 730,5

Средства муниципального бюджета на приобретение тропониновых тестов в течение 1-го квартала 2016 года не выделялись.

9.Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федерации высокотехнологической медицинской помощи

Направленно  в областные специализированные медицинские учреждения – 11 чел., получили высокотехнологическую медицинскую помощь –6 чел. или 54,5%

10.Развитие программы "Родовой сертификат"

Поступили средства на оплату родовых сертификатов на сумму –191,0 тыс. руб.

11.Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни в 1-м квартале  2016 года.

Обследование новорожденных не проводились, т.к. родильное отделение с 01.09.2011 года приказом МЗ РО закрыто.

12.Информационная поддержка реализации национального проекта "Здоровье"

Помещено две статьи в газету «Родионово-Несветайский вестник»:

Размещена 10 информаций на сайте МБУЗ Родионово-Несветайского района «ЦРБ»:

## 1.Борьба с алкогольной зависимостью

Опубликовано 14.01.2016 11:45 |

## 2.Как не заболеть простудой? Полезные рекомендации и мифы

Опубликовано 18.01.2016 09:18 |

## 3.Грипп и ОРВИ- опубликовано 27.01.2016года

## 4.Берегитесь вируса Зика

Опубликовано 04.02.2016 06:09 |

## 5.Кадровое обеспечение здравоохранения района

Опубликовано 15.02.2016 09:48 |

## 6.Диспансеризация определенных групп взрослого населения в 2016 году

Опубликовано 18.02.2016 08:37 |

## 7.Сердечно поздравляю Вас с Международным женским днем 8 марта!

Опубликовано 04.03.2016 10:09 |

## 8.Памятка выезжающим в тропические и субтропические страны

Опубликовано 18.03.2016 13:44 |

## 9. Всемирный день борьбы с туберкулезом

Опубликовано 22.03.2016 09:44 |

## 10.Защитись от Крымской геморрагической лихорадки!

## Опубликовано 29.03.2016 06:26 |

## Выпущены 5 информационных бюллетеня  на темы:

## 1. Профилактика заболевания гриппа и простуды

## 2.Грипп - это не обычная простуда

## 3.Уважаемые Ветераны!

( по медсмотрам ветеранов ВОВ)

## 4. Всемирный день борьбы с туберкулезом

5.Диспансеризация

Главный врач МБУЗ Родионово-

Несветайского района «ЦРБ»							В.Е. Поплавская

Исп. Кондратюк А.М.

Тел. 8 (86340) 30-6-62