**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Родионово-Несветайского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ сл. Родионово-Несветайская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Родионово-Несветайского района «Развитие здравоохранения»

за 2020 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Родионово-Несветайский район», постановлением Администрации Родионово-Несветайского района от 13.09.2018 № 1108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Родионово-Несветайского района, Администрация Родионово-Несветайского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Родионово-Несветайского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Родионово-Несветайского района от 01.11.2018 № 1323, за 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет сайте Администрации района.

Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Тынянского В.В. и начальника финансового управления Администрации Родионово-Несветайского района Сировацкую Е.А в пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям

Глава администрации

Родионово-Несветайского района А.В.Кучмиёв

Постановление вносит

МБУЗ Род-Несветайского района

«ЦРБ»

Отчет

О реализации муниципальной программы

Родионово-Несветайского района «Развитие здравоохранения»

за 2020год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения доступности медицинской помощи, развития социальной сферы и повышения эффективности медицинских услуг, сохранения и укрепления здоровья населения, формирования здорового образа жизни в рамках реализации муниципальной программы Родионово-Несветайского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Родионово-Несветайского района от 01.11.2018 № 1323 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий.

В 2020 году результаты деятельности учреждения здравоохранения скорректированы в связи с ограничительными мерами, связанными с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выполнением Постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части приостановки оказания стоматологических услуг (п. 1.8), запретом плановой госпитализации в стационарные отделения (п.2.1) и плановых амбулаторно-поликлинических посещений (п.2.2).

Результаты мероприятий программы:

результат 1Обеспечено оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, стационарозамещающей помощи, оказание первично медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, в том числе поликлинике, амбулатории, ФАП и ФЗ, оказание скорой медицинской помощи.

результат 2 Поводится пропаганда здорового образа жизни среди населения, групп риска, обеспечено проведение анализов на химико-токсикологическом анализаторе и проведение химико-токсикологических исследований биологических сред (кровь, моча).

результат 3 Обеспечивается транспортировка пациентов на гемодиализ в г. Ростов-на-Дону.

результат 4 Проведена в полном объеме туберкулинодиагностика

результат 5 Введено в эксплуатацию модульное здание поликлиники с оснащением

результат 6 Выполнены организационно-планировочные решения территории прилегающей к зданию модульной поликлиники

результат 7 Установлен и введен в эксплуатацию трансформатор результат 8 Приобретен автомобиль легковой Лада Ларгус

Результат 9 Произведены выплаты студентам РосГМУ, обучающимся по целевому направлению, с целью привлечения медицинских кадров

Результат 10 Учреждение укомплектовано СИЗ и дезинфицирующими средствами с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдения мер по санитарно-эпидемическому благополучию на территории Родионово-Несветайского района

Проведена заключительная дезинфекция в очагах заболеваний при лечении COVID-19 на дому.

Результат 11 Оценка труда работников, занятых оказанием помощи в условиях распространения COVID-19, проведена с учетом дополнительных выплат стимулирующего характера

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 ««Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий,8 приоритетных основных мероприятий и 8 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей выполнено.

В 2020 году проведена диспансеризация детей сирот и опекаемых. На учете состоит 70 детей.

Проведен периодический и профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в количестве 2522 человек.

Медицинскими работниками прочитаны 7 лекций по пропаганде ЗОЖ.

В МБУЗ «ЦРБ» проведены конференции для медицинских работников на тему: «О вреде курения». В поликлинике «ЦРБ» оформлен стенд по данной тематике. В 2020 году в школах района проводились занятия со школьниками «О вреде курения и наркомании».

В районе были проведены 9 массовых мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни:

« Всемирный День борьбы против рака» - 08.02.2020 г., « День борьбы с туберкулезом» - 22.03.2020 г., «День без табака» 31.05.2020 г., «Всемирный День донора крови» - 14.06.2020г., « Международный День борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота» - 26.06.2020 г., «Всемирный День борьбы с гепатитом» - 26.07.2020г., « Всемирный день борьбы с инсультом» - 29.10.2020 г., «Женщина и диабет – право на будущее» - 14.11.2020 г., «Всемирный День борьбы со СПИДом» - 02.12.2020г.

Обеспечено проведение химико-токсикологических исследований биологических сред (кровь, моча).

Основное мероприятие 1.2. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Раннее выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров населения, в том числе у детей» не выполнено.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами всех граждан, составил 64,9 процентов от числа подлежащих осмотру, также проведены медицинские осмотры детям в 55,7 процентах случаев. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства составил 98 процентов.

Выполнено с профилактическими и иными целями 45,6 тыс.посещений, посещений в неотложной форме 15,0 тыс., посещений по поводу заболеваний 86,0 тыс. Проведена диспансеризация взрослого населения в количестве 1824 человек, что соответствует 52,6%.

В течении года осуществлялась транспортировка пациентов в г. Ростов-на-Дону на гемодиализ.

Основное мероприятие 1.3. «Создание комфортных условий оказания медицинской помощи, проведение капитальных ремонтов, оснащение модульными фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерскими здравпунктами. Оснащение модульным зданием поликлиники. Приобретение

Легкового автомобиля Лада Ларгус универсал» выполнено.

Ведено в эксплуатацию модульное здание поликлиники на территории ЦРБ для обслуживания детей с оснащением для обслуживания 4159 детей от 0 до 17 лет.

Улучшилась оснащенность автотранспортом учреждения – приобретен 1 автомобиль легковой Лада Ларгус.

Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование профилактики туберкулеза» выполнено.

Показатель заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения уменьшилась с 18,0 в 2019 году до 13,6 в 2020г. или в 1,3 раза.

- удельный вес больных, выявленных в фазе распада уменьшился с 80% в 2019 году до 33,3% в 2020 году, или в 2,4 раза;

Совместно с управлением образования в школах района проведены уроки, посвященные профилактике туберкулеза. На 340,7 тыс. руб. проведена закупка туберкулина и диаскин-тестов

Участковыми терапевтами и сотрудниками отдела МВД России по Родионово-Несветайскому району проводятся совместные объезды асоциальных семей с целью своевременного выявления заболевания и постановки на «Д» учет.

Проведено массовое мероприятие по профилактике неинфекционных заболеваний « День борьбы с туберкулезом» - 22.03.2020 г.

Основное мероприятие 1.5. Совершенствование профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, прочих заболеваний. Недопущение распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) Соблюдение мер социально-эпидемиологического благополучия на территории района не выполнено.

Доля населения Родионово-Несветайского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения составила 25 % ,при плане 18%.

В районе были проведены массовые мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний «Всемирный День борьбы с гепатитом» - 26.07.2020г, «Всемирный День борьбы со СПИДом» - 02.12.2020г. В СОШ проведены обучающие мероприятия с педагогами по вопросам ВИЧ-инфекции.

Медицинский персонал на 100% обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфецирующими средствами.

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдения мер по санитарно-эпидемическому благополучию на территории Родионово-Несветайского района, проведена заключительная дезинфекция в очагах при лечении COVID-19 на дому

Основное мероприятие 1.6. «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» выполнено.

В районе на базе 2 ФАП и 1 врачебной амбулатории организована выписка и выдача лекарственных препаратов по ДЛО.Разработан алгоритм доставки на дом лекарственных препаратов пациентам по показаниям.

Показатель «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов» составил 100 процентов.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом составило 100%

Основное мероприятие 1.7. «Обеспечение медицинскими изделиями и создание организационно-планировочных решений внутренних пространств медицинских организаций, оказывающих помощь детям» выполнено.

Введенное в эксплуатацию модульное здание детской поликлиники полностью соответствует требованиям оснащения медицинскими изделиями и организационно-планировочным решениям внутренних пространств.

Основное мероприятие 1.8. «Развитие стационарозамещающих технологий» выполнено.

В Большекрепинской амбулатории в течении года сохранен и функционирует стационар дневного пребывания на 20 мест. В 2020 году пролечен 151 пациент, которыми проведено 1302 дней лечения.

На койках дневного стационара ЦРБ пролечено 850 человек , которыми проведено 5725 койко-дней.

По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрено выполнение 8 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки –6, не достигнуто 2, в связи с ограничительными мерами по COVID-19.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий, 5 приоритетных основных мероприятий и 6контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями выполнено.

Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) составила 180,8, в сравнении с 2019 годом (234,8) этот показатель уменьшился на 22,9%. В 2020 году умерло 22 человека трудоспособного возраста, что меньше на 5 человек в сравнении с 2019 годом.

Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) составила 596,4, что выше показателя за 2019 год 492,8 или на 17,3%.

Издан приказ главного врача от 05.08.2018 года №119/ОС « О повышения качества оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в Родионово-Несветайском районе, которым определены конкретные сроки исполнения и ответственные исполнители по решению коллегии.

Согласно маршрутизации, пациенты с ОНМК и острыми транзиторными атаками переводятся для дальнейшего лечения в МБУЗ «ГБСМП» г. Таганрога.

Основное мероприятие 2.2 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» не выполнено.

Смертность населения от новообразований, включая злокачественные новообразования (на 100 тыс. населения) составила 209,4, что выше показателя 2019 года 198,9 на 5,0% .

В смотровом кабинете поликлиники организовано проведение профилактических осмотров женского, мужского населения района.

При проведении профилактических осмотров женщин в 100% случаев производится забор материала для цитологических исследований, в том числе при отсутствии макроскопической патологии гениталий.

В 2019 году получен аппарат маммограф рентгеновский «Маммо-4-МТ». За 2020 год проведено 4980 исследований.

Диспансерное наблюдение пациентов с предраковыми заболеваниями осуществляются в 100% случаев специалистами поликлиники.

На территории района работает консультативная бригада специалистов ОД г. Таганрога, в 2020году осуществлен 1 выезд специалистов ОД г. Таганрога в ЦРБ.

Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации» выполнено.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 100 %, при запланированных 94,2 %

Количество выездов СМП на 1000 населения уменьшилось с 272,3 в 2019 году до 228,1 в 2020 году, или на 16,2%, за счет уменьшения количества вызовов к хроническим больным и работы кабинета неотложной помощи.

Запись вызовов от граждан производиться автоматически автоматизированное рабочее место при наборе «112», в рамках интеграции системы «122». На всех автомобилях СМП установлен и работает ГЛОНАСС.

Нагрузка на 1 бригаду составила 627,2, что ниже уровня 2019 года (750,5) на 16,4%.

Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно–транспортных происшествиях» не выполнено.

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий составил 13,6, (плановый показатель 8,9)

За 2020 год от ДТП погибло 3 человека. В ЦРБ поступило 13 человек. Алгоритм обследования и оказания неотложной помощи пострадавшим с сочетанными и множественными травмами соблюдается.

С целью улучшения показателя проведено заседание муниципальной межведомственной комиссии по вопросам реализации муниципального плана мероприятий, направленных на не превышение значений показателя «Смертность от дорожно-транспортного происшествия»; проведены лекции в общеобразовательных школах района сотрудниками ДПС на тему «Правила дорожного движения»; размещена информация на сайте «ЦРБ», газете «Родионово-Несветайский вестник» статья «Береги жизнь!» - в районе организовано 33 пешеходных переходов; установлено 310 дорожных знаков, проведена реконструкция дорожного полотна по ул.Гвардейцев –Танкистов. Организован регулируемый перекресток в сл. Род.-Несветайская на трассе Ростов-Новошахтинск.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Проведение капитальных ремонтов, изготовление ПСД, Проектные и изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания главного корпуса стационара и здания пищеблока муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Родионово-Несветайского района «Центральная районная больница» выполнено.

Объем оказания услуг в условиях стационара выполнен на 100%. В 2020 году пролечено 2470 пациентов в круглосуточном стационаре, которыми проведено 17857 койко-дней, в условиях дневного стационара 850 случаев госпитализации – 5725 койко-дней. Работа койки составила 234,2, работа койки в дневных стационарах составила 81,79 Средняя длительность пребывания больного на койке составила: 7,23, что ниже уровня 2019 года (8,21).

По подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки –3, не достигнуто – 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»,

«Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно–транспортных происшествиях»

Основные причины:

1)несвоевременное обращение за медицинской помощью

2) скрытое течение заболевания, удельный вес которых составил 78,9% выявленных в запущенной стадии заболевания.

В рамках подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 4 приоритетных основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи выполнено

Показатель материнской смертности составляет 0.

В женской консультации, поликлинике, детской поликлинике МБУЗ «ЦРБ» проводиться наглядная агитация (памятки, плакаты) о необходимости ранней постановки на учет в женскую консультацию.

За 2020 год на учёт в женскую консультацию районной больницы стали 128 беременных, из них в ранние сроки 101человек, процент ранней явки составил 72,66 %, больше на 4,1% к уровню 2019 года. Прошли пренатальный скрининг 101 беременная или 100% от числа женщин, своевременно ставших на учёт в ЖК поликлиники МБУЗ «ЦРБ».

В 2020 году дважды публиковались статьи в газете «Родионово-Несветайский вестник» о необходимости ранней постановки на учет по беременности, о необходимости предгравидарной подготовки женщины к беременности.

Осуществляется маршрутизация беременных в соответствии с приказами МЗ РО.

По программе «Родовой сертификат» выдано Талонов №1- 76 штук ( в 2019 году 36штук) , Талонов №3-1- 83 штук ( в 2019 году 77 штук) , Талонов 3-2 - 64 штук ( в 2019 году 76 штуки) , на общую сумму 375,0 тыс. рублей

Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка выполнено.

Рождаемость в 2020 году равна 7,69, уменьшилась на 19,5%, охват аудиологическим скринингом детей составил 99 %. Исполнены все пункты плана мероприятий по снижению младенческой смертности: «Плана мероприятий по снижению уровня младенческой смертности в Родионово-Несветайском районе на 2020г.» Госпитализация детей 1-го года жизни, особо детей, проживающих в семьях высокого социального риск,а осуществляется в 100% случаев. Диспансерное наблюдение детей 1-го года жизни с врожденными и приобретенными заболеваниями осуществляется регулярно.

Основное мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям не выполнено.

Показатель младенческой смертности остался на уровне 2019 года и равен 11,7 в 2020 году.

С целью снижения показателя младенческой смертности в настоящее время активизирована работа с беременными, проживающими на территории района. Разработан «Комплексный план мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности населения Родионово-Несветайского района на 2020 год». Все мероприятия плана выполнены в полном объеме.

Сотрудниками МБУЗ «ЦРБ» осуществлены патронажи к беременным, проведены беседы с беременными и членами их семей.

Вопросы рассматриваются на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, комиссия выявляет семьи находящиеся в социально-опасном положении, формирует единый информационный банк о семьях, осуществляет различные виды патронажа в данные семьи.

Для решения данных вопросов дополнительно привлекаются полиция, казачество, церковь.

Госпитализация детей 1-го года жизни, особо детей, проживающих в семьях высокого социального риска осуществляется в 100% случаев.

Основное мероприятие 3.4. «Профилактика абортов, совершенствование работы кабинетов предабортного консультирования» выполнено.

В результате работы кабинета предабортного консультирования результативность мероприятий по профилактике абортов составила 100 %. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста снизилось составило 0, в 2019 году 1,25. Для снижения количества абортов проведены следующие мероприятия:

- Выполняется комплекс мероприятий, направленных на снижение числа абортов, с целью уменьшения материнской и младенческой заболеваемости и смертности, а также на достижение оптимального интергенитического интервала

- Проводятся в ЗАГСе беседы с молодоженами по вопросам планирования семьи;

-Усилена санитарно-просветительская работа среди молодежи школ по культуре секса, использованию контрацептивных средств.

По подпрограмме 3«Охрана здоровья матери и ребенка»» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 3, не достигнуто – 1 « Показатель младенческой смертности»

С целью снижения показателя младенческой смертности разработан «Комплексный план мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности населения Родионово-Несветайского района на 2020 год». Все мероприятия плана выполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно–курортного лечения, в том числе детей» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие, 1 приоритетное основное мероприятие и 1контрольнон событие.

Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей выполнено.

В июле-августе 2020 года на территории района организовано 6 оздоровительных площадок, где прошли оздоровление 304 ребенка.

Детям в течение года выдано на 19 путевок на санаторно-курортное лечение.

По подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно–курортного лечения, в том числе детей» предусмотрено выполнение, 1

контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки –1.

В рамках подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия, 2 приоритетных основных мероприятий и 2 контрольных события.

Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым выполнено.

В рамках подготовки к лицензированию деятельности по паллиативной помощи, прошли тематическое обучение по паллиативной помощи врач-терапевт, 6 средних медицинских работников. Получена лицензия на оказание стационарной паллиативной помощи. В структуре учреждения выделено 6 коек.

Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям выполнено.

Получена лицензия, организован кабинет для оказания выездной паллиативной помощи детям на базе Большекрепинской амбулатории.

Определено помещение для размещения кабинета выездной паллиативной службы в амбулаторных условиях при поликлинике «ЦРБ». В соответствии со стандартом оснащения выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям (приложение №3 к Порядку оказания паллиативной помощи детям, утвержденному приказом Минздрава РФ от 14.14.2015 №193н) закреплен легковой автомобиль.

Врач-педиатр районный Трофимова Е.Ю. назначена ответственным специалистом за оказание паллиативной помощи детям района.

По подпрограмме 5«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки –2.

В рамках подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия, 3 приоритетных основных мероприятий и 3контрольных событий.

Основное мероприятие 6.1. «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников» выполнено.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2020 году составило 1/3,4 при запланированном соотношении 1/ 2,9

В 2020 году переподготовку по программам дополнительного профессионального образования прошел 1 врач и 3 средних мед.работников.

Основное мероприятие 6.2. «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» выполнено

Стипендию получают 9 студентов Рост ГМУ обучающихся по целевому направлению. Сумма средств, направленных на выплату стипендии составила 86,0 тыс. рублей

Дополнительное стимулирование сотрудников ЦРБ, оказывающих медицинскую помощь и участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 :

За счет средств федерального бюджета по постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484) составило 18 человек, сумма выплат 2604,0 тыс. рублей; по постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020г. №415 составило 29 человек, на сумму 1363,2 тыс. рублей

Объем средств иного межбюджетного трансферта, направленного на оплату отпусков работников - получателей выплат стимулирующего характера, характера, в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 02.04.20г. №415 и от 12.04.20г. №484 составил 128,0 тыс. рублей

За счет средств областного бюджета дополнительное стимулирование получили 36 человек в общей сумме 1892,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 6.3. «Участие в образовательных программах» выполнено.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Родионово-Несветайского района, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской область составляет 100 %.

Аттестовано врачей 45,16 %, что выше уровня 2019 года (40,6%).

Не имеют квалификационную категорию 22 врача, из них: молодые специалисты со стажем до 5 лет – 8 чел., находятся в декретном отпуске – 4 человек, не подтвердили в срок – 0 чел.

Сертифицировано врачей в 2020году 100%, и выше средненайонного показателя (СРП) за 2019 год (96,05%), средних медработников в 2020 году- 100%, что выше уровня 2019 года и выше СРП за 2019год (95,38%).

Для поступления по целевому набору выпускникам школ выдано 1 направления в РостГМУ.

По подпрограмме 6«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки –3.

В рамках подпрограммы 7 «Экспертиза и контрольно–надзорные функции в сфере охраны здоровья» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 2 приоритетных основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности выполнено.

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в МБУЗ «ЦРБ» в соответствии с Приказом главного врача, которым определены уровни внутреннего контроля качества и безопасности оказания медицинской помощи. Определены лица, ответственные за соответствующие уровни контроля.

В учреждении разработано Положение о проведении внутреннего контроля качества и безопасности оказания медицинской помощи.

В 2020 году внутренняя проверка проведена в 95% случаях оказания медицинской помощи.

В 2020году проведено страховыми компаниями проведено 48 проверок качества медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с «Порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию», утвержденному Приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 230. Сумма снижения по результатам проверок составила 0,8 % к сумме выставленных в СМК счетов, объем штрафных санкций составила 0,04% к суммам, заработанным по счетам, что ниже, чем в 2019 году (0,05%).

Основное 7.2. Организация обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения выполнено

Проводится санитарно-просветительная работа, профилактика возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.

В районе отсутствуют случаи заболеваемости, заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила; вспышки инфекционных и паразитарных заболеваний. Проводилась заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний, связанных с лечением COVID-19 на дому.

По подпрограмме 7 «Экспертиза и контрольно–надзорные функции в сфере охраны здоровья» предусмотрено выполнение 2контрольного события,

достигнуто в установленные сроки –1.

В рамках подпрограммы 8 «Управление развитием отрасли» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие, 1приоритетное основное мероприятие и 1контрольное событие.

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» выполнено.

МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» использует следующие сервисы РС ЕГИСЗ: поликлиника, стационар, скорая помощь, лаборатория.

С декабря 2014 года в районной больнице осуществляется автоматизированная запись на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» .Количество врачей, осуществляющих прием граждан и имеющих расписание приема- 17. Количество врачей, сведения о расписании которых передается в Федеральную электронную регистратуру, расположенную на едином портале государственных услуг -17.

С апреля 2016 года все корпуса ЦРБ, в которых происходит работа в РС ЕГИСЗ, объединены в одну сеть.

В результате функционирования РС ЕГИСЗ внедрена возможность ведения электронных амбулаторных и стационарных карт пациентов.

В 2020 году выписано 435 электронных листков нетрудоспособности, все выписаны в МИС/РМИС МО (ФСС АРМ ЛПУ).

Весь персонал, работающий на АСУ имеет свое автоматизированное рабочее место.

По подпрограмме 8 «Управление развитием отрасли» предусмотрено выполнение 1контрольного события, достигнуто в установленные сроки – 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных  
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также  
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

1. Анализ факторов, повлиявших  
   на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1: ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выполнением Постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в части приостановки оказания стоматологических услуг (п. 1.8), запретом плановой госпитализации в стационарные отделения (п.2.1) и плановых амбулаторно-поликлинических посещений (п.2.2).

фактор 2 Недостаточное обеспечение учреждения медицинским оборудованием, в соответствии со стандартами обеспечения, в том числе первичного звена;

фактор 3 Недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 225009,9 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета –50172,1тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета -4915,7тыс. рублей;

районный бюджет -5351,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет -285,0 тыс. рублей

внебюджетные источники

предпринимательская деятельность -7041,90 тыс. рублей.

средства ОМС -157243,7 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с решением собрания депутатов «О бюджете Родионово-Несветайского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» № 279 от 24.12.2019 года на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» 60439,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -60439,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета –50172,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета -4915,7тыс. рублей;

районный бюджет -5351,5тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 211109,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета –50124,7тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета -4095,2тыс. рублей;

федеральный бюджет – 284,0 тыс. рублей

муниципальный бюджет -5294,3 тыс. рублей

внебюджетные источники

средства предпринимательской деятельности -6148,7 тыс. рублей.

средства ОМС -145212,3 тыс. рублей

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований районного бюджета  
и безвозмездных поступлений в районный бюджет составил 925,1 тыс. рублей,

из них:

областной бюджет 47,4 тыс. рублей причина экономия выплат стимулирующего характера с учетом отработки рабочего времени сотрудников

федеральный бюджет – 820,5 тыс. рублей причина отсутствие случаев госпитализации граждан Украины, вынуждено покинувших территорию Украины -26,5 тыс. рублей; выплат стимулирующего по COVID-19

средств муниципального бюджета - 57,2 тыс. рублей причина экономия по оплате труда, и снижение расхода топлива при транспортировке пациентов на гемодиализ; снижение числа пациентов, нуждающихся в направлении и проведении анализов (тестирования) на употребление наркотических средств и психотропных веществ

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении№ 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 52 показателя, по 14 из которых

фактически значения соответствуют плановым, по 24 показателям

фактические значения превышают плановые (улучшены), по 10показателям не достигнуты плановые значения, по 4 показателям показатели не достигнуты в связи с ограничительными мерами, связанными с COVID-19

Показатель 1. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (лет) плановое значение 74,8 фактическое значение 74,8.

Показатель 2. «Смертность от всех причин»(число умерших на 1000 чело­век населения) плановое значение 12,8 фактическое значение 16.8. объясняется ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения района, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости.

Показатель 3. «Материнская смертность» (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми) плановое значение 14,7, фактическое значение 0.

Показатель 4. «Младенческая смертность» (на 1 тыс. родившихся живыми) плановое значение 5,2, фактическое значение 11,8.

Показатель 5. «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» (процентов) плановое значение 91,0, фактическое значение 86.3.

Показатель 1.1. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» (процентов) плановое значение 45,3, фактическое значение 64.3.

Показатель 1.2. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» (процентов) плановое значение 95,0, фактическое значение 55.7.

Показатель 1.3. «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства» ( процентов) плановое значение 98,0, фактическое значение 100,0.

Показатель1.4. «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением» (процентов) плановое значение 68,0, фактическое значение 70,0

Показатель1.7. «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез» (на 100 тыс. населения) плановое значение 38,1, фактическое значение 13.6.

Показатель 1.8. «Доля населения Родионово-Несветайского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» (процентов ) плановое значение 20,0, фактическое значение 17,0.

Показатель 1.9. «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,

а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов» (процентов) 98,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.10.» Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенныедля лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей»(процентов) плановое значение 98,0, фактическое значение 100,0.

Показатель1.11. «Смертность детей от 0 до 4 лет» ( на 1 тыс. ново­рожденных, родившихся живыми) плановое значение 6,7, фактическое значение 15.3

Показатель 1.12. «Доля детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями» (процентов) плановое значение -100, фактическое значение 100,0. -

Показатель1.13. «Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет» ( процентов) плановое значение 43,0, фактическое значение 43,0.

Показатель 1.15. «Доля детских поликлинических отделений реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей» (процентов) плановое значение -100, фактическое значение 100. Показатель 1.16 «Приобретение, установка и оснащение модульных ФАП, фельдшерских здравпунктов» (единиц) плановое значение0, фактическое значение 0.

Показатель 1.17 «Приобретение, установка и оснащение модульного здания детской поликлиники (единиц) плановое значение 1, фактическое значение 1.

Показатель 1.20 «Количество приобретаемого автотранспорта» плановое значение 1, фактическое значение -1

Показатель 2.2. «Смертность от болезней системы кровообращения» (число умерших на 100 тыс. человек населения) плановое значение 565,3, фактическое значение 596,4.

Показатель 2.3. «Смертность от дорожно-транспортных происшествий»(число умерших на 100 тыс. человек населения) плановое значение 8,8, фактическое значение 13,6.

Показатель 2.4. «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» (число умерших на 100 тыс. человек населения) плановое значение 173,4, фактическое значение 29,4.

Показатель 2.5. «Смертность от туберкулеза» ( число умерших на 100 тыс. человек населения ) плановое значение 14,6, фактическое значение 0.

Показатель 2.11. « Смертность от ишемической болезни сердца «число умерших на 100 тыс. человек населения) плановое значение 450,3, фактическое значение 355,1.

Показатель2.12. «Смертность от цереброваскулярных заболеванийчисло умерших» (на 100 тыс. человек населенияплановое значение 137,2, фактическое значение 159,3,

Показатель2.13. «Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)» (процентов) плановое значение 1, фактическое значение 0.

Показатель 2.14. «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)» (процентов) плановое значение 58,0, фактическое значение 48,4

Показатель 2.15. «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» (процентов) плановое значение 54,5, фактическое значение 65,9

Показатель 2.17. «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» ( процентов) плановое значение 94,2, фактическое значение 100,0

Показатель 2.18. «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» (процентов) плановое значение 2,86, фактическое значение 0

Показатель 2.19. «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных» ( процентов)плановое значение 90, фактическое значение 100.

Показатель 2.21. «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» (процентов) плановое значение 72,5, фактическое значение 55,1.

Показатель 3.1. «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» (процентов) плановое значение 85,0, фактическое значение 100.

Показатель 3.2. «Охват неонатальным скринингом» (процентов) плановое значение 95,0, фактическое значение 100,0

Показатель3.3. «Охват аудиологическим скринингом» (процентов) плановое значение 95,2, фактическое значение 99,0

Показатель 3.4.» Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней»( случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми) плановое значение 2,7, фактическое значение 0.

Показатель3.5. «Смертность детей 0 – 17 лет» (случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста) плановое значение 63,0, фактическое значение 72,1

Показатель 3.6. «Результативность мероприятий по профилактике абортов» (процентов) плановое значение16,5, фактическое значение 57,7

Показатель 4.1. «Охват пациентов санаторно-курортным лечением» (процентов) плановое значение 50,0, фактическое значение 50,0

Показатель 5.1. «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» (коек на 100 тыс. взрослого населения) плановое значение 24,3, фактическое значение 27,3

Показатель 5.2. «Охват выездной амбулаторной паллиативной помощью детей» (процентов) плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 6.2. «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» (человек) плановое значение1/3, фактическое значение 1/3,4

Показатель 6.3. «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» (процентов)плановое значение 200, фактическое значение 210,3

Показатель 6.4. «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» (процентов) плановое значение100, фактическое значение 115,4.

Показатель 6.5. «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» (процентов) плановое значение 100,0 , фактическое значение 90,7

Показатель 6.6. «Количество специалистов, прошедших переподготовку по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнитель­ного) профессиональ­ного образования ежегодно» (человек) плановое значение 1, фактическое значение 1.

Показатель 6.7. «Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно» (человек) плановое значение1, фактическое значение1.

Показатель 6.9. «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Родионово-Несветайского района, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области« (процентов) плановое значение 60, фактическое значение100.

Показатель 6.10. «Доля аккредитованных специалистов» (процентов) плановое значение 1, фактическое значение 1

Показатель 6.11 «Численность специалистов, получающих стимулирующие выплаты» плановое количество 83, фактическое -83

Показатель 7.1. «Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план» (процентов) плановое значение 90,5, фактическое значение 99.

Показатель 8.1. «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» (человек)плановое значение 1,5, фактическое значение 1,5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы**.**

.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.” по основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

степень достижения целевого показателя 1– 1

степень достижения целевого показателя 2 – 0

степень достижения целевого показателя 3 - 1

степень достижения целевого показателя 4 -0

степень достижения целевого показателя 5 -1

степень достижения целевого показателя 1.1–1;

степень достижения целевого показателя 1.2– 0;

степень достижения целевого показателя 1.3-1;

степень достижения целевого показателя 1.4–1;

степень достижения целевого показателя 1.7– 1;

степень достижения целевого показателя 1.8–0;

степень достижения целевого показателя 1.9– 1;

степень достижения целевого показателя 1.10–1;

степень достижения целевого показателя 1.11 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.12 –1;

степень достижения целевого показателя 1.13– 1;

степень достижения целевого показателя 1.15–1;

степень достижения целевого показателя 1.17 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.18 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2–1;

степень достижения целевого показателя 2.3-0;

степень достижения целевого показателя 2.4–0;

степень достижения целевого показателя 2.5 –1;

степень достижения целевого показателя 2.11-1;

степень достижения целевого показателя 2.12– 0;

степень достижения целевого показателя 2.13–0;

степень достижения целевого показателя 2.14–1;

степень достижения целевого показателя 2.15–1;

степень достижения целевого показателя 2.17– 1;

степень достижения целевого показателя 2.18–1;

степень достижения целевого показателя 2.19– 1;

степень достижения целевого показателя 2.21–0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2–1;

степень достижения целевого показателя 3.3– 1;

степень достижения целевого показателя 3.4–1;

степень достижения целевого показателя 3.5 –0;

степень достижения целевого показателя 3.6–1;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 5.1–1;

степень достижения целевого показателя 5.2–1;

степень достижения целевого показателя 6.2–1;

степень достижения целевого показателя 6.3–1;

степень достижения целевого показателя 6.4–1;

степень достижения целевого показателя 6.5–0;

степень достижения целевого показателя 6.6–1;

степень достижения целевого показателя 6.7–1;

степень достижения целевого показателя 6.9–1;

степень достижения целевого показателя 6.10–1;

степень достижения целевого показателя 7.1–1;

степень достижения целевого показателя 8.1–1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,77(40/52), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной

программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,81(21/26), что характеризует удовлетворительный уровень удовлетворительный

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
   1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 (7/7).

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в районный бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

59514,2. рублей / 60439,3 тыс. рублей =0,98.

* 1. Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счетсредств районного бюджета, безвозмездных поступлений в районный бюджет иместных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию  
муниципальной программы:

1/0,98= 1,02, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

\_\_\_0,77 х0,5 +\_0,81\_ х0,3 + \_1,02 х0,2 = \_\_0,832 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительный.

Информация

- о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,приоритетных основных мероприятийи мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году;

-о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Родионово-Несветайского района при реализации основных мероприятий,приоритетных основных мероприятийи мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году;

-о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Родионово-Несветайского района в отчетном году прилагается в виде таблиц.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Родионово-Несветайского района «Развитие здравоохранения» | Х | Х |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–санитарной помощи» Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | 20,0 | 12,0 | 8,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Развитие первичной медико–санитарной помощи,  в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения,  в том числе детей | 248,2 | 202,3 | 45,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Создание комфортных условий оказания медицинской помощи, проведение капитальных ремонтов, оснащение модульными фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерскими здравпунктами.  Оснащение модульным зданием поликлиники  Приобретение  автомобиля Lada Largus универсал | 4203,5 | 4202,1 | 1,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Развитие системы профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. Совершенствование профилактики туберкулеза | 341,3 | 340,7 | 0,6 | 0,6 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, прочих заболеваний. Недопущение распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) Соблюдение мер социально-эпидемиологического благополучия на территории района | 452,3 | 451,2 | 1,1 | 1,1 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.7.Обеспечение медицинскими изделиями и создание организационно-планировочных решений внутренних пространств отделений., оказывающих помощь детям |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.8 Развитие стационарозамещающих технологий. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | х | х |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой  медицинской помощи, медицинской эвакуации |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно–транспортных происшествиях |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями Проектные и изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания главного корпуса стационара и здания пищеблока муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Родионово-Несветайского района «Центральная районная больница» (МБУЗ Род-Несветайского «ЦРБ») |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Профилактика абортов, Совершенствование работы кабинетов предабортного консультирования |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно–курортного лечения, в том числе детей» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.2. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников.  Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.3. Участие в образовательных программах | 86,0 | 86,0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно–надзорные функции в сфере охраны здоровья» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 7.2. Организация обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли» | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Родионово-Несветайского района  
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа | 96,4 | 4,6 | 47509,2 | 95,4 | 2290,8 | 4,6 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–санитарной помощи» | 96,4 | 4,6 | 47509,2 | 95,4 | 2290,8 | 4,6 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Создание комфортных условий оказания медицинской помощи, проведение капитальных ремонтов, оснащение модульными фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерскими здравпунктами.  Оснащение модульным зданием поликлиники  Приобретение  автомобиля Lada Largus универсал | 96,4 | 4,6 | 47509,2 | 95,4 | 2290,8 | 4,6 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Родионово-Несветайского района в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.2020<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2021<2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льныевло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» | 993,6 | 6040,7 | 4222,9 |  |  | 1080,7 | 737,1 | 6148,7 | 2709,9 | 201,4 | 1048,0 | 2689,4 | 885,6 |
| Итого по бюджет-ным учреждениям | 993,6 | 6040,7 | 4222,9 |  |  | 1080,7 | 737,1 | 6148,7 | 2709,9 | 201,4 | 1048,0 | 2689,4 | 885,6 |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с положительной динамикой реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» целесообразна дальнейшая реализация муниципальной программы, в том числе проведение оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий.

Управляющий делами Администрации

Родионово-Несветайскогорайона Е.В.Федоренко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты, тыс. рублей | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | Окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1  «Профилактика заболеваний и формирование  здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | Увеличение продолжительности активной жизни населения Родионово-Несветайского района за счет формирования здорового образа | Увеличение продолжительности активной жизни населения Родионово-Несветайского района за счет формирования здорового образа |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1  Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей  Основное мероприятие 1.1.  Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция | Впервые выявлено больных на 100 тыс. населения: наркоманиями - хроническим алкоголизмом—18,21 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы п.1.1.  Закуплены расходные материалы для анализатора.  Проводятся химико-токсикологические исследования биологических сред | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Раннее выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров населения, в том числе у детей | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Родионово-Несветайского района в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения | Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи жителям района  Оказана экстренная медицинская помощь гражданам Украины, вынуждено покинувшим территорию Украины |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  Охват профилактическими медицинскими осмотрами всех граждан, составил 64,9 процентов от числа подлежащих осмотру, также проведены медицинские осмотры детям в 55,7 процентах случаев. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства составил 100 процентов.  Выполнено с профилактическими и иными целями 45,6 тыс.посещений, посещений в неотложной форме 15,0 тыс., посещений по поводу заболеваний 86,0 тыс. Проведена диспансеризация взрослого населения в количестве 1824 человек, что соответствует 52,6%.  В течении года осуществлялась транспортировка пациентов в г. Ростов-на-Дону на гемодиализ. | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Создание комфортных условий оказания медицинской помощи, проведение капитальных ремонтов, оснащение модульными фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерскими здравпунктами.  Оснащение модульным зданием поликлиники  Приобретение  автомобилей  Увеличение доли современного медицинского оборудования, | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Родионово-Несветайского района в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Родионово-Несветайского района в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения  Установлено 1 здание модульной поликлиники  Приобретен 1 автомобиль |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы п.1.3.  Созданы комфортные условия за счет введения в эксплуатацию здания модульной поликлиники, приобретения автомобиля Lada Largus универсал | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Задача 2 подпрограммы 1  Развитие системы профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактикуОсновное мероприятие 1.4. Совершенствование профилактики  туберкулеза | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | снижение уровня заболеваемости туберкулезом | снижение уровня заболеваемости туберкулезом  Охват детского населения тубдиагностикой составил 100,0%  охват профосмотрами на туберкулез -93% |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Проведена туберкулино-диагностика. На 340,7 тыс. руб. проведена закупка туберкулина и диаскин-тестов | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, прочих заболеваний. Недопущение распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) Соблюдение мер социально-эпидемиологического благополучия на территории района  Доля населения Родионово-Несветайского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения составила 25 % , при плане 18%.  Приобретены СИЗ, дезинфицирующие и обеззараживающие средств.  Проведение мероприятий по заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний (у пациентов с COVID на дому) | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  | своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций | своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций  Охват информационно-обучающими материалами не менее 80 процентов взрослого населения района  Приобретение СИЗ, дезинфицирующих и обеззараживающих средств .  Проведение мероприятий по заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний (у пациентов с COVID на дому) |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 1  Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | Весь период |  | обеспеченность жителей Родионово-Несветайского района льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни | обеспеченность жителей Родионово-Несветайского района льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения Обеспечение льготными лекарственными препаратами по федеральной и региональной льготе осуществляется в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  Удовлетворение спроса на лекарственные препараты составило100% | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Задача 4 подпрограммы 1  Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями Создание в детской поликлинике организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | Весь период |  | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение медицинскими изделиями и создание организационно-планировочных решений внутренних пространств медицинских организаций, оказывающих помощь детям | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  Ведено в эксплуатацию модульное здание детской поликлиники с оснащением, полностью соответствующее требованиям оснащения медицинскими изделиями и организационно-планировочным решениям внутренних пространств. | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Задача 6 подпрограммы 1  Развитие стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  | увеличение доли детей в возрасте от 0 до  17 лет в общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций | Обеспечена деятельность дневного стационара при Большекрепинской амбулатории, в педиатрическом отделении 15 коек дневного пребывания |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Развитие стационарзамещающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы В Большекрепинской амбулатории в течении года сохранен и функционирует стационар дневного пребывания на 20 мест. В 2020 году пролечен 151 пациент пациента, которыми проведено 1302 дней лечения.  На койках дневного стационара пролечено 850 человек, которыми проведено 5725 койко-дней. | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,  медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации» | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | Снижение смертности по основным классам причин, а так же от социально-значимых заболеваний | Снижение смертности по основным классам причин, а так же от социально-значимых заболеваний |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2  Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  | снижение заболеваемости инвалидизации  и смертности жителей Родионово-Несветайского района от сердечно-сосудистых заболеваний | Увеличение продолжительности жизни жителей района  снижение заболеваемостиинвалидизации  и смертности жителей Родионово-Несветайского района от сердечно-сосудистых заболеваний | несвоевременное обращение за медицинской помощью |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Смертность населения от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) составила 596,4. | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями,  снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний | Проведение мероприятий по улучшению качества, увеличению продолжительности жизни, сохранению трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями,  снижениюинвалидизации и смертности населения от онкологических  Смертность населения от новообразований, включая злокачественные новообразования (на 100 тыс. населения) составила 209,4 | 1)несвоевременное обращение за медицинской помощью  2) скрытое течение заболевания, удельный вес которых составил 78,9% выявленных в запущенной стадии |
|  | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями  Выполнено 6002 выездов скорой помощи, обслужено 6365 человек |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 100 %, при запланированных 94,2 % |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях  Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий ниже на составил 13,6 ( плановый показатель 8,9) |  | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий | снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями  Проведение капитальных ремонтов, изготовление ПСД, | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | повышение качества оказания медицинской помощи | повышение качества оказания медицинской помощи  Обеспечена работа круглосуточно стационара на 70 коек, дневного стационара при стационаре 70 коек  Средняя Обеспеченность койками на 10 тыс. населения. 34,53 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  Объем оказания услуг в условиях стационара выполнен на 100%. В 2020 году пролечено 2470пациент в круглосуточном стационаре, которыми проведено 17857койко-дней, в условиях дневного стационара 850 случаев госпитализации 5725 койко-дней | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3  Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем дальнейшего развития трехуровневой системы оказания медицинской помощи | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности | снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидностиПо «Родовым сертификатам» оплачено Талонов №1- 36штук, Талонов №3-1- 77 штук, Талонов 3-2 - 76 штук. | . |
|  | Контрольное событие муниципальной программыПо программе «Родовой сертификат» выдано Талонов №1- 76штук, Талонов №3-1- 83 штук, Талонов 3-2 - 64 штук, на сумму 375,0 тыс. руб. | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Задача 2 подпрограммы 3  Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей  с инфекционными заболеваниями | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей  с инфекционными заболеваниями |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Рождаемость в 2020 году 7,69,охват аудиологическим скринингом детей составил 99 %. | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Задача 3 подпрограммы 3  Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности, а также снижение показателя первичного выхода на инвалидность среди детей | Проводятся мероприятия по снижению младенческой смертности, детской смертности, снижению уровня госпитализации детей и больничной летальности, а также снижение показателя первичного выхода на инвалидность среди детей | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Показатель младенческой смертности остался на уровне 2019 года и составил 11,7 | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Задача 4 подпрограммы 3  Профилактика и снижение количества абортов | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Профилактика абортов. Совершенствование работы кабинетов предабортного консультирования | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | снижение числа абортов, материнской  и младенческой смертности,  а также увеличение продолжительности жизни | снижение числа абортов, материнской  и младенческой смертности,  а также увеличение продолжительности |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы результативность мероприятий по профилактике абортов составила 100% ( аборты отсутствуют) | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: | Детям в течение года выдано на 130 путевок в лагеря и на санаторно-курортное лечение. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы на территории района организовано 6 оздоровительных площадок, где прошли оздоровление 304 ребенка.  Детям в течение года выдано на 19 путевок на санаторно-курортное лечение. | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Задача 1 подпрограммы 4:  Повышение доступности и качества оказания реабилитационной медицинской помощи  Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное  лечение – медицинская реабилитация | создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное  лечение – медицинская реабилитация |  |
|  | Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  | Повышение качества жизни и удовлетворенности неизлечимых пациентов и их родственников качеством паллиативной медицинской помощи |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 5  Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неиз­лечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Проведение подготовительных мероприятий по создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неиз­лечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Получена лицензия на оказание стационарной паллиативной помощи. Организовано 6 паллиативных коек за счет средств предпринимательской деятельности | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям  Получена лицензия, организован кабинет для оказания выездной паллиативной помощи детям на базе Большекрепинской амбулатории  Организовано 6 паллиативных коек за счет средств предпринимательской деятельности | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | создание благоприятных условий для оказания паллиативной помощи детям здравоохранения | создание благоприятных условий для оказания паллиативной помощи детям здравоохранения  Организован кабинет для оказания паллиативной помощи детям  Организовано 6 паллиативных коек за счет средств предпринимательской деятельности |  |
|  | Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в первую очередь специалистами | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, в первую очередь специалистами |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Стипендию получают 9 студентов Рост МУ обучающихся по целевому направлению Выплачено 86,0 тыс. рублей  Дополнительное стимулирование сотрудников ЦРБ, оказывающих медицискую помощь и участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. Дополнительное стимулирование работников первичного звена в условиях пандемии | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Задача №1 подпрограммы 6  Повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | обеспечение удовлетворенности населения Ростовской области качеством оказываемой медицинской помощи  и предоставляемых фармацевтических услуг | обеспечение удовлетворенности населения Ростовской области качеством оказываемой медицинской помощи  и предоставляемых фармацевтических услуг |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Стипендию получают 9 студентов Рост МУ обучающихся по целевому направлению ы | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Задача №2 подпрограммы 6  Снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.2 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | снижение кадрового дефицита | снижение кадрового дефицита |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы стипендию получают 9 студентов Рост МУ обучающихся по целевому направлению  Дополнительное стимулирование сотрудников ЦРБ, оказывающих медицинскую помощь и участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, дополнительное стимулирование работников первичного звена в условиях пандемии получили 83 человека  Соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2020 году составило 1/3,4 при запланированном соотношении 1/ 2,9 | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Задача №4 подпрограммы 6  Обеспечение практической подготовки медицинских и фармацевтических работников; участие в аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.3. Участие медицинских и фармацевтических работников в образовательных программах  По программе дополнительного профессионального образования прошли обучение 1 враччи 3 средних мед.работника | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  | обеспечение качества среднего профессионального образования, увеличение численности средних медицинских работников укомплектованности средними медицинскими работниками | обеспечение качества среднего профессионального образования, увеличение численности средних медицинских работников укомплектованности средними медицинскими работниками |  |
|  | Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Родионово-Несветайского | Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Родионово-Несветайского  Сумма снижения оплаты в связи с выявленными нарушениями качества оказания медицинской помощи –. 0,8%  Сумма штрафных 0,04% к суммам заработанным по счетам |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 7  Создание эффективной системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 |  |
|  | Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности В 2020 году внутренняя проверка проведена в 95% случаях оказания медицинской помощи. | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 7  Достижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Родионово-Несветайского района путем оздоровления природных очагов инфекционных заболеваний | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  |  |  | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев | Отсутствие заболеваемости сибирской язвой, туляремией, гидрофобией среди населения района |  |
|  | Основное мероприятие 7.2 Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 8 . «Управление развитием отрасли» | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы 8  Создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением; обеспечение работоспособности регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | Создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением; обеспечение работоспособности | Создание единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон: пациентов, врачей, организаций и органов управления здравоохранением; обеспечение работоспособности |  |
|  | Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины,  создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. | 31.12. 2020 | 01.01.  2020 | 31.12. 2020 | Обеспечение медицинского персонала автоматизированным рабочим местом, Возможность использования ЕГИСЗ | Обеспечение медицинского персонала автоматизированным рабочим местом, Возможность использования ЕГИСЗ |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программыВесь персонал, работающий на АСУ имеет доступ к автоматизированному рабочему месту. | МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» Главный врач  Поплавская В.Е. |  | X |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020г.

| Наименование Программы, номер  и наименование подпрограммы | Источник финансирования ы | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Родионово-Несветайского района «Развитие здравоохранения» | всего\* | 225009,9 | 60439,3 | 211109,2 |
| бюджет района | 5351,5 | 5531,5 | 5294,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета | 50172,1 | 50172,1 | 50124,7 |
| -федеральный бюджет | 4915,7 | 4915,7 | 4095,2 |
| федеральный бюджет | 285,0 |  | 234 |
| средства предпринимательской деятельности | 7041,9 |  | 6148,7 |
| средства фонда обязательного медицинского страхования | 157243,7 |  | 145212,3 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–санитарной помощи» | всего\* | 134977,6 | 53524,1 | 131715,1 |
| бюджет района | 5265,5 | 5265,5 | 5208,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета | 48232,1 | 48232,1 | 48232,1 |
| -федеральный бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет | 26,5 | 26,5 | 0 |
| средства предпринимательской деятельности | 7041,9 |  | 6148,7 |
| средства фонда обязательного медицинского страхования | 74411,6 |  | 72126,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств  и психоактивных веществ,  в том числе у детей | всего\* | 20 | 20 | 12 |
| бюджет района | 20 | 20 | 12 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Развитие первичной медико–санитарной помощи,  в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения,  в том числе детей | всего\* | 81728,4 | 274,9 | 78477,0 |
| бюджет района | 248,4 | 248,4 | 202,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 26,5 | 26,5 | 0 |
| средства предпринимательской деятельности | 7041,9 |  | 6148,7 |
| средства фонда обязательного медицинского страхования74411,6 | 74411,6 |  | 72126 |
| Основное мероприятие 1.3.  Создание комфортных условий оказания медицинской помощи, проведение капитальных ремонтов, оснащение модульными фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерскими здравпунктами.  Оснащение модульным зданием поликлиники  Приобретение  автомобилей  Увеличение доли современного медицинского оборудования | всего\* | 52435,6 | 52435,6 | 52434,2 |
| бюджет района | 4203,5 | 4203,5 | 4202,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета | 48232,1 | 48232,1 | 48232,1 |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие системы профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. Совершенствование профилактики туберкулеза  » | всего\* | 341,3 | 341,3 | 340,7 |
| бюджет района | 341,3 | 341,3 | 340,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5.  Профилактика ВИЧ,  вирусных гепатитов B и C, прочих заболеваний. | всего\* | 452,3 | 452,3 | 451,2 |
| бюджет района | 452,3 | 452,3 | 451,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6.  Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей  в амбулаторных условиях | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7.  Обеспечение медицинскими изделиями и создание организационно-планировочных решений внутренних пространств отделений., оказывающих помощь детям | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8  Развитие стационарозамещающих технологий | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | всего\* | 81414,7 |  | 71668,9 |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования | 81414,7 |  | 71668,9 |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой  медицинской помощи, медицинской эвакуации | всего\* | 12903,0 |  | 9044,1 |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования | 12903,0 |  | 9044,1 |
| Основное мероприятие 2.4 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно–транспортных происшествиях | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями\  Проектные и изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания главного корпуса стационара и здания пищеблока муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Родионово-Несветайского района «Центральная районная больница» (МБУЗ Род-Несветайского «ЦРБ») | всего\* | 68511,7 |  | 62624,8 |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования | 68511,7 |  | 62624,8 |
| Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка | всего\* | 285,0 |  | 234,0 |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 285,0 |  | 234,0 |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
|  | средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи | всего\* | 285,0 |  | 234,0 |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 285,0 |  | 234,0 |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Профилактика абортов, Совершенствование работы кабинетов предабортного консультирования | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно–курортного лечения,  в том числе детей» | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации,  в том числе детей | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | всего\* | 6915,2 | 6915,2 | 6073,8 |
| бюджет района | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета | 1940,0 | 1940,0 | 1892,6 |
| - федеральный бюджет | 4889,2 | 4889,2 | 4095,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | всего\* | 6915,2 | 6915,2 | 6073,8 |
| бюджет района | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета | 1940,0 | 1940,0 | 1892,6 |
| - федерального бюджета | 4889,2 | 4889,2 | 4095,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3. Участие в образовательных программах | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Экспертиза  и контрольно–надзорные функции в сфере охраны здоровья» | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.2. Организация  обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения | всего\* |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли | всего\* | 1417,4 |  | 1417,4 |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования | 1417,4 |  | 1417,4 |
| Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | всего\* | 1417,4 |  | 1417,4 |
| бюджет района |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| средства предпринимательской деятельности |  |  |  |
| средства фонда обязательного медицинского страхования | 1417,4 |  | 1417,4 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Родионово-Несветайского района «Развитие здравоохранения» | | | | | | |
| 1. | 1. Ожидаемая продолжительность  жизни при рождении | лет | 74 | 74,8 | 74,8 | выполнен |
| 2. | 2. Смертность от всех причин | число умерших  на 1000 чело­век населения | 15,2 | 12,8 | 16,8 | объясняется ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения Ростовской области, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости. |
| 3. | 3. Материнская смертность | число умерших женщин  на 100 тыс. детей, родившихся живыми | 0 | 14,7 | 0 | Улучшен |
| 4. | 4. Младенческая смертность | на 1 тыс. родившихся живыми | 11,7 | 5,2 | 11,8 |  |
| 5. | 5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | процентов | 91,5 | 91,0 | 86,3 | Улучшен |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование  здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | |
| 6. | 1.1.Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процентов | 100,0- | 45,3 | 64,9 | Введение ограничительных мер в связи с COVID-19 |
| 7. | 1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процентов | 100,0 | 95 | 55,7 | Введение ограничительных мер в связи с COVID-19 |
| 8. | 1.3. Охват диспансеризацией  детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства | процентов | 98,0 | 98 | 100 | Выполнен |
| 9. | 1.4.Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 65,0 | 68 | 70 | Улучшен |
| 10. | 1.7. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 17,9 | 38,1 | 13,6 | Улучшен |
| 11. | 1.8. Доля населения Родионово-Несветайского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения | процентов | 25 | 20 | 17 | Не выполнен  Введение ограничительных мер в связи с COVID-19 |
| 12. | 1.9. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | процентов | 100 | 98 | 100 | Улучшен |
| 13. | 1.10. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | процентов | 100 | 98 | 100 | Улучшен |
| 14. | 1.11. Смертность детей от 0 до 4 лет | на 1 тыс. ново­рожденных, родившихся живыми | 9,4 | 6,7 | 15,3 | Не выполнен |
| 15. | 1.12. Доля детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями | процентов | 1 | 100 | 100 | выполнен |
| 16. | 1.13. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет | процентов | 43 | 43,0 | 43 | выполнен |
| 17. | 1.15. Доля детских поликлинических отделений реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | процентов | 1 | 100 | 100 | Выполнен |
| 18 | 1.16 Приобретение, установка и оснащение модульных ФАП, фельдшерских здравпунктов | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | .1,17. Приобретение, установка и оснащение модульного здания детской поликлиники | единиц | 1 | 1 | 1 | выполнен |
| 19 | 1.20Количество приобретенного автотранспорта | единиц | 1 | 1 | 1 | выполнен |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации» | | | | | | |
| 20 | 2.2. Смертность от болезней системы кровообращения | число умерших на 100 тыс. человек населения | 487,7 | 565,3 | 596,4 | Не выполнен  1)несвоевременное обращение за медицинской помощью |
| 21 | 2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий | число умерших на 100 тыс. человек населения | 4,4 | 8,8 | 13,6 | Не выполнен  Травмы, не совместимые с жизнью |
| 22 | 2.4. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | число умерших  на 100 тыс. человек населения | 196,9 | 173,4 | 209,4 | Не выполнен  1)несвоевременное обращение за медицинской помощью |
| 23 | 2.5. Смертность от туберкулеза | число умерших на 100 тыс. человек населения | 4,4 | 14,6 | 0 | Улучшен |
| 24 | 2.11. Смертность от ишемической болезни сердца | число умершихна 100 тыс. человек населения | 241,7 | 450,3 | 355,1 | Улучшен |
| 25. | 2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний | число умершихна 100 тыс. человек населения | 179 | 137,2 | 159,3 | 1)несвоевременное обращение за медицинской помощью |
| 26 | 2.13. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) | процентов | 0 | 1 | 0 | 1)несвоевременное обращение за медицинской помощью  2) скрытое течение заболевания, удельный вес которых составил 78,9% выявленных в запущенной стадии |
| 27. | 2.14. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | процентов | 54,5 | 58,0 | 48,4 | Улучшен |
| 28 | 2.15. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процентов | 65,6 | 54,5 | 69,5 | Улучшен |
| 29 | 2.17. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процентов | 98 | 94,2 | 100 | Улучшен |
| 30 | 2.18. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | процентов | 0 | 2,86 | 0 | Улучшен |
| 31. | 2.19. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных | процентов | 100 | 90 | 100 | Улучшен |
| 32 | 2.21. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 93 | 72,5 | 55,1 | Не выполнен  Введение ограничительных мер в связи с COVID-19 |
| 33 | 1.17. Проектные и изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт здания главного корпуса стационара и здания пищеблока муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Родионово-Несветайского района «Центральная районная больница» (МБУЗ Род-Несветайского «ЦРБ») | единиц |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | | | | | | |
| 33 | 3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процентов | 100 | 85 | 100 | Улучшен |
| 34 | 3.2. Охват неонатальным скринингом | процентов | 95 | 95 | 100 | Выполнен |
| 35. | 3.3. Охват аудиологическим скринингом | процентов | 99 | 95,2 | 99 | Улучшен |
| 35. | 3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней | случаев на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми | 0 | 2,7 | 0 | Улучшен |
| 36. | 3.5. Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 46,92 | 63 | 72,1 | Не выполнен |
| 37 | 3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов | процентов | 17 | 16,5 | 57,7 | Улучшен |
| Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации в том числе детей» | | | | | | |
| 38. | 4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением | процентов | 50 | 50 | 50 | Выполнен |
| Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | | | | | | |
| 39. | 5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | в коек на  100 тыс. взрослого населения | 0 | 24,3 | 27,3 | Улучшен |
| 40 | 5.2. Охват выездной амбулаторной паллиативной помощью детей | процентов | 100 | 100 | 100 | Выполнен |
| Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | | | | | | |
| 41. | 6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | человек | 1/3,4 | 1/3 | 1/3,4 | Улучшен |
| 42. | 6.3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процентов | 200 | 200 | 210,3, | улучшен |
| 43 | 6.4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процентов | 100,7 | 100 | 115,4 | Улучшен |
| 44 | 6.5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процентов | 100,1 | 100 | 90,7 | Не выполнен  Снижение уровня доходов учреждения, в связи с ограничительными мероприятиями |
| 45. | 6.6. Количество специалистов, прошедших переподготовку по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнитель­ного) профессиональ­ного образования ежегодно | человек | 1 | 1 | 1 | Выполнен |
| 46. | 6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно | человек | 1 | 1 | 1 | Выполнен |
| 47. | 6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Родионово-Несветайского района, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области | процентов | 100 | 60 | 100 | Выполнен |
| 48. | 6.10. Доля аккредитованных специалистов | процентов | 0,6 | 1 | 1 | выполнен |
|  | 6.11 Численность специалистов, получающих стимулирующие выплаты | человек |  | 83 | 83 | выполнен |
| Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | | | | | | |
| 49. | 7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план | процентов | 99,0 | 90,5 | 99,0 | Улучшен |
| Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли» | | | | | | |
| 50. | 8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Выполнен |

Управляющий делами Администрации

Родионово-Несветайскогорайона Е.В.Федоренко